## Historias de usuario
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 8 | Nombre: | Generar Diagrama de Casos de Uso
Usuario: | Diseno
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 0
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 3
Descripción: Construir el archivo de Diagramas de Uso en la Pagina Diagrams.Net con las respectivas interfases y sus asociaciones entre interfaces, usuario y Sistema. Se definen 5 Interfases: Main Page, Register Menu, Login Menu, Search Page, Movie Detail, Logout Page.
Observaciones: Esta informacion se construye en paralelo con el MockUp, el diagrama UML y las observaciones del equipo en las distintas reuniones realizadas.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 3 | Nombre: | Generar Diagrama de Uso
Usuario: | Diseno
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 0
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 3
Descripción: Exponer el diagrama de Uso al equipo para hacer las respectivas retroalimetaciones y hacer los correctivos necesarios.
Observaciones:Este Diagrama debe de exponerse antes de la revision con el tutor, para posteriormente ser reajustado en caso de ser necesario y hacer la entrega definitiva