## Release Plan
| Increment Plan |  | MOVIEINFO
Incr. | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | % Esfuerzo vs Estimación
1 | 2021-09-06 | 5 | 2021-09-10 | 36.3 | 39 | Ongoing | 2021-09-03 | Entrega Sprint 0 (Conformacion de equipo / Idea / Roles / Documentacion Preliminar) | 107.4%
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Sprint Plan
Sprint | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | Increment | % Error estimación
1 | 2021-09-06 | 1 | 2021-09-06 | 6.5 | 7 | Released | 2021-09-10 | Desarrollar Product Backlook Priorizado | 1 | 7.692%
1 | 2021-09-07 | 0.28571 | 2021-09-06 06:51 | 1.8 | 2 | Released | 2021-09-10 | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | 1 | 11.11%
1 | 2021-09-07 06:51 | 0.42857 | 2021-09-06 17:09 | 2.8 | 3 | Released | 2021-09-10 | Construir Archivo Gestion Configuracion | 1 | 7.143%
1 | 2021-09-07 17:09 | 0.42857 | 2021-09-07 03:26 | 2.7 | 3 | Ongoing | 2021-09-10 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | 1 | 11.11%
1 | 2021-09-08 03:26 | 1 | 2021-09-08 03:26 | 6.8 | 7 | Ongoing | 2021-09-10 | Creacion y configuracion cuenta Devops (SrumBoard y tareas) | 1 | 2.941%
1 | 2021-09-09 03:26 | 1 | 2021-09-09 03:26 | 6.6 | 7 | Planned | 2021-09-10 | Construccion Incial de MockUps | 1 | 6.061%
1 | 2021-09-10 03:26 | 0.71429 | 2021-09-09 20:34 | 4.6 | 5 | Planned | 2021-09-10 | Construccion Inicial de Diagrama UML | 1 | 8.696%
1 | 2021-09-10 20:34 | 0.71429 | 2021-09-10 13:43 | 4.5 | 5 | Planned | 2021-09-10 | Construccion Inicial de Casos de Uso | 1 | 11.11%
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Unallocated stories | #N/A
|  |  | Total Size | 36.3 | 39
https://github.com/movieinfo
|  |  | located stories | https://github.com/movieinfo/movieinfodotcom
https://dev.azure.com/andres50x/MovieInfo/_workitems/recentlyupdated/
Git pruebas
https://github.com/andrescasta777/MovieInfo
Formulas:
Start = IF(OR(B19="",[Incr.]=""),"",B19)
Start = IF(AND([Start, row above]<>"",[Days, row above]<>"",[Days]<>""),[Start, row above]+[Days, row above],"")
End = IF(OR([Start]="",[Days]=""),"",[Start]+[Days]-1)
End = IF(AND([Start]<>"",[Days]<>""),[Start]+[Days]-1,"")

## Product Backlog
Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
1 | Desarrollar Product Backlook Priorizado | Done | 3 | 0 | 1 | Documentacion | Conformacion del Equipo , se genera la idea del proyecto, Se Desarrolla Product Backlog Priorizado | Sin Impacto
2 | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | Done | 8 | 0 | 1 | Documentacion | Se Construye Repositorio (Github) en Proyecto de Equipo, El Proyecto tiene tres fases (To Do, In Progress, Done) | La diferencia de esfuerzo entre lo estimado y el esfuerzo realizado se debió al cambio de lenguaje. Este esfuerzo no se encontraba estimado.
3 | Construir Archivo Gestion Configuracion | Done | 20 | 0 | 1 | Documentacion | Stack: MEVN Fronted: Vue Backend: JavaScript, Express, Node Base de datos: Mongo Estilos: Css - Boostrap | Cambio de esfuerzo al hacer revisión de las tareas a ejecutar durante el desarrollo de la historia teniendo en cuenta el avance realizado en la HU_2
4 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | Done | 13 | 0 | 1 | Documentacion | Se plasma La construccion de las Historias de Usuario del Spring 1 | Sin Impacto
5 | Creacion y configuracion cuenta Devops (SrumBoard y tareas) | To do | 13 | 0 | 1 | Documentacion | Se Creo la cuenta de DevOps (Scrumboard y tareas), se Confirguracion y Planeacion del proyecto MovieInfo | Sin Impacto
6 | Construccion Incial de MockUps | Done | 13 | 0 | 1 | Interfaz grafíca y diseño UML | Se realizan los MockUps iniciales asociados al Proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
7 | Construccion Inicial de Diagrama UML | in progress | 13 | 0 | 1 | Interfaz grafíca y diseño UML | Se realiza el diagrama UML inicial asociado al Proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
9 | Construccion Inicial de Casos de Uso | in progress | 8 | 0 | 2 | Proyecto |  | Sin Impacto
10 | Realizar página TG y correcciones | in progress | 8 | 0 | 2 | Académica |  | Sin Impacto
11 | Correcciones y finalización Memoria TG | in progress | 10 | 0 | 4 | Académica |  | Sin Impacto
8 | Construccion Inicial de Casos de Uso | in progress | 20 | 0 | 1 | Interfaz grafíca y diseño UML | Se realiza el diagrama de uso inicial asociado al Proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
9 | Presentación MVC | Planned |  | 1 | 1 |  |  | Sin Impacto
10 | Interfases gráficas de usuario | Planned |  | 1 | 1 |  |  | Sin Impacto
11 | Navegación entre interfases | Planned |  | 1 | 1 |  |  | Sin Impacto
12 | Informe de retrospectiva | Planned |  | 1 | 1 |  |  | Sin Impacto
13 |  | Planned |  | 1 | 2 | Desarrollo
Proyecto
Académica
Académica