## Hoja 1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PROYECTO | MOVIEINFO |  |  |  |  | Roles | Nombre | Herramienta |  | Enlaces
[5 empty] | 1 | Backend base de datos | Andres Felipe Pizarro | Html / JavasCript / MongoDb | VsCode | https://github.com/andrescasta777?tab=repositories
ENLACE PROYECTO | https://dev.azure.com/andres50x/MovieInfo |  |  |  | 2 | Documentación / ScrumBoard | Andres Ricardo Castaneda | AzureDevops / GitHub | VsCode | https://app.diagrams.net/#G1vXJxvyepZZEhNIOLl_z6Sj2NiK72mGG9
Sprint | Actividad | Entregable | Roles | Fecha de Entrega | 3 | Interfaz grafíca y diseño UML | Alejandro Uribe | Figma / Diagrams.net | VsCode | https://www.figma.com/file/DDfQPOiKl2ygtmQDomeo64/MyMovie---Movie-Ticket-Reservation-(Community)-(Copy)?node-id=0%3A1
Sprint No.0 | Product Backlook Priorizado |  | Documentación / ScrumBoard | 2021-09-03 | 4 | Frontend | Mauricio Posada | VUE | VsCode
Sprint No.0 | Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo |  | Documentación / ScrumBoard | 2021-09-03 | 5 | CSS / QA Software | Gustavo Adolfo Loaiza | CSS | VsCode
Sprint No.0 | Gestion Configuracion |  |  | 2021-09-03
Sprint No.0 | Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 |  | Documentación / ScrumBoard | 2021-09-03
Sprint No.0 | Devops (SrumBoard y tareas) | https://dev.azure.com/andres50x/MovieInfo | Documentación / ScrumBoard | 2021-09-03
Sprint No.1 | Presentacion MVC |  | Interfaz grafíca y diseño UML | 2021-09-10 |  | Criterios de Evaluacion
Sprint No.1 | Interfaces Graficas de Usuario | https://www.figma.com/file/DDfQPOiKl2ygtmQDomeo64/MyMovie---Movie-Ticket-Reservation-(Community)-(Copy)?node-id=0%3A1 | Interfaz grafíca y diseño UML | 2021-09-10 | a) | una evaluación automática de la lógica de negocio, que se hace de una manera similar a la realizada en el ciclo 1 y 2. La plataforma ejecutará las pruebas unitarias accediendo a la API REST desplegada en producción y dar una calificación. La plataforma señalará al grupo las pruebas que no pasaron satisfactoriamente su solución
Sprint No.1 | Diagrama UML | https://app.diagrams.net/#G1vXJxvyepZZEhNIOLl_z6Sj2NiK72mGG99 | Interfaz grafíca y diseño UML | 2021-09-10 | b) | Si la primera parte es exitosa, se hace una evaluación manual de la interfaz de usuario, desarrollada por el tutor asignado (facilitador nivel 2). Para esto se verifica que la interfaz cumpla con todos los requerimientos de funcionamiento definidos en las historias de usuario.
Sprint No.1 | Navegacion entre Interfaces |  | Interfaz grafíca y diseño UML | 2021-09-10 | c) | Si las dos primeras partes son exitosas, se hace una inspección semiautomática del código, en donde se verifican las reglas de buena calidad de una aplicación WEB.
Sprint No.1 | Informe de retrospectiva |  | Documentación / ScrumBoard / Interfaz grafíca y diseño UML | 2021-09-10
Sprint No.2 | Presentacion MVC |  | Interfaz grafíca y diseño UML | 2021-09-17 | * | Los facilitadores del nivel 2 revisarán todos los retos presentados durante cada semana y con base en esta revisión, se programa una sesión sincrónica de retroalimentación del reto, donde se muestra a los estudiantes los errores comunes y se hará énfasis en las buenas prácticas de buena calidad de una aplicación WEB.
Sprint No.2 | Interfaces Graficas de Usuario |  | Interfaz grafíca y diseño UML | 2021-09-17 | * | La nota final del ciclo 3 se calcula de la siguiente manera: Sprint 1 (10%), Sprint 2 (10%), Sprint 3 (20%), Sprint 4 (20%), Sprint 5 (20%), evaluación de inglés (10%), evaluación habilidades personales (10%).
Sprint No.2 | Navegacion entre Interfaces |  | Frontend | 2021-09-17 | * | La nota mínima aprobatoria para este ciclo es 3 sobre 5.
Sprint No.2 | Informe de retrospectiva |  | Documentación / ScrumBoard/ CSS / QA Software | 2021-09-17
Sprint No.2 | Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.2 |  | Documentación / ScrumBoard | 2021-09-17
Sprint No.3 | Presentacion MVC |  | Interfaz grafíca y diseño UML | 2021-09-24
Sprint No.3 | Implementacion de la Logica del Negocio |  |  | 2021-09-24
Sprint No.3 | Pruebas Unitarias de la Logica Desarrollada |  | CSS / QA Software | 2021-09-24
Sprint No.3 | Informe de retrospectiva |  | Documentación / ScrumBoard / Documentación / ScrumBoard | 2021-09-24
Sprint No.3 | Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.3 |  | Documentación / ScrumBoard | 2021-09-24
Sprint No.4 | Presentacion MVC |  | Interfaz grafíca y diseño UML | 2021-10-01
Sprint No.4 | Aplicacion con persistencia Local en Mongo DB |  | Backend base de datos | 2021-10-01
Sprint No.4 | Pruebas Unitarias de la Logica Desarrollada |  | CSS / QA Software | 2021-10-01
Sprint No.4 | Informe de retrospectiva |  | Documentación / ScrumBoard / Documentación / ScrumBoard | 2021-10-01
Sprint No.4 | Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.4 |  | Documentación / ScrumBoard | 2021-10-01
Sprint No.5 | Presentacion MVC |  | Interfaz grafíca y diseño UML | 2021-10-08
Sprint No.5 | Despliegue Back-end en Heroku |  | Backend base de datos | 2021-10-08
Sprint No.5 | Despliegue Base de Datos en MongoAtlas |  | Backend base de datos | 2021-10-08
Sprint No.5 | Informe de retrospectiva |  | CSS / QA Software | 2021-10-08
Sprint No.5 | Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.5 |  | Documentación / ScrumBoard | 2021-10-08
Responsables
Andrés Felipe Pizarro B. (Development backend and frontend) Mauricio Posada (Development Master) Juan Alejandro Uribe Vásquez (Development Team) Gustavo Adolfo Angel Loaiza (Development Team) Andrés Ricardo Castañeda Castañeda (Documentation support Scrum)

## Hoja 2
Increment Plan
Incr. | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | % Esfuerzo vs Estimación
1 | miércoles, 05 de marzo de 2014 | 35 | martes, 08 de abril de 2014 | 57 | 68 | Released | 9.4.2021 | Lograr transacciones de datos | 119%
2 | miércoles, 09 de abril de 2014 | 21 | martes, 29 de abril de 2014 | 26 | 42 | Released | 30.4.2021 | Cumplir con reglas de negocio para extraccion de información | 162%
3 | miércoles, 30 de abril de 2014 | 14 | martes, 13 de mayo de 2014 | 0 | 0 | Planned | 20.5.2021 | Cumplir con entregables de trabajo de grado
Sprint Plan
Sprint | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | Increment | % Error estimación
0 | miércoles, 05 de marzo de 2014 | 7 | martes, 11 de marzo de 2014 | 3 | 4 | Released | 2014-03-12 | Product Backlook Priorizado | 1 | 33%
1 | miércoles, 12 de marzo de 2014 | 14 | martes, 25 de marzo de 2014 | 28 | 37 | Released | 2014-03-26 | Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | 1 | 32%
2 | miércoles, 26 de marzo de 2014 | 14 | martes, 08 de abril de 2014 | 26 | 27 | Released | 2014-04-09 | Gestion Configuracion | 1 | 4%
3 | miércoles, 09 de abril de 2014 | 14 | martes, 22 de abril de 2014 | 26 | 26 | Released | 2014-04-23 | Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | 2 | 0%
4 | miércoles, 23 de abril de 2014 | 7 | martes, 29 de abril de 2014 | 0 | 16 | Planned | 2014-05-07 | Devops (SrumBoard y tareas) | 2 | #¡DIV/0!
5 | miércoles, 30 de abril de 2014 | 14 | martes, 13 de mayo de 2014 | 0 |  | Planned | 2014-05-14 |  | 3
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Unallocated stories | #¡VALOR!
|  |  | Total Size | 83 | 110
|  |  | located stories | https://github.com/andrescasta777/MovieInfo
https://dev.azure.com/andres50x/MovieInfo/_workitems/recentlyupdated/